## Лист1
TASK | START DATE | END DATE | DURATION | STEP
Определение идеи, жанра, ключевых механик. | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 7 | 1. Подготовительный этап
Написание концепции: описание мира, персонажей, общей сюжетной линии. | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 7
Подготовка референсов для визуального стиля. | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 7
[plot] Написание детального сценария (основная сюжетная линия, диалоги, ветвления). | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 7 | 2. Разработка сюжета и сценария
[plot] Разработка и проработка персонажей (биографии, характеры, мотивации). | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 7
[plot] Создание сценарных вариантов для альтернативных концовок (если предусмотрено). | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 7
[DE] Разработка макетов интерфейса игры (меню, HUD, выборы). | 2025-03-15 | 2025-03-19 | 4 | 3. Дизайн и графика
[DE] Создание спрайтов персонажей и их эмоций. | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 6
[DE] Отрисовка фонов | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 28
[CODE] Настройка проекта в Ren'Py, базовая структура сцен. | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 7 | 4. Программирование и интеграция
[CODE] Реализация интерактивных элементов (выборы, переходы, переменные). | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 13
[CODE] Внедрение звукового сопровождения (музыка, эффекты). | 2025-04-06 | 2025-04-12 | 6
[CODE] Поиск и исправление багов. | 2025-04-22 | 2025-04-27 | 5 | 5. Тестирование и доработка
[CODE] Оптимизация кода, улучшение плавности анимаций. | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 4
Финальная сдача проекта. | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 7 | 6. Сдача проекта